## Registros MP
ID | N° Carpeta | N° Inventario | Equipo | Marca | Modelo | Serie | Servicio | Mes | Evento no oficial | Mes programado original | Tipo de evento | Programa | Resultado planilla | Programa registrado | Resultado registrado | Fecha ejecución | Ejecutor | Equipo operativo | Documento pendiente | Observaciones
376 | 30 | 2-126872 | Monitor Multiparámetros | Philips | CM100 | CN12099174 | Medicina Física y Rehabilitación | Abr | No |  | MP Programada | X | Pendiente | X | C5 | 2026-04-30 | Ignacio Berner Bergara | Sí | Sí
382 | 36 | 2-119188 | Monitor Multiparámetros | General Electric | B450 | SNT19480100HA | UPC 3er Piso | May | No |  | MP Programada | X | Pendiente | X | Si | 2026-05-29 | Matías Soazo Garrido | Sí | No
555 | 209 | 2-119632 | Monitor Multiparámetros | General Electric | B105 | SQE19510004SA | UPC 3er Piso | May | No |  | MP Programada | X | Pendiente | X | Si | 2026-05-11 | Matías Soazo Garrido | Sí | No
556 | 210 | 2-119633 | Monitor Multiparámetros | General Electric | B105 | SQE19510005SA | UPC 3er Piso | May | No |  | MP Programada | X | Pendiente | X | Si | 2026-05-29 | Matías Soazo Garrido | Sí | No
562 | 216 | 2-119629 | Monitor Multiparámetros | General Electric | B105 | SQE19510008SA | UPC 3er Piso | May | No |  | MP Programada | X | Pendiente | X | Si | 2026-05-29 | Matías Soazo Garrido | Sí | No
567 | 221 | 2-119650 | Monitor Multiparámetros | General Electric | B105 | SQE19510009SA | UPC 3er Piso | May | No |  | MP Programada | X | Pendiente | X | Si | 2026-05-27 | Matías Soazo Garrido | Sí | No
572 | 226 | 2-113429 | Monitor Multiparámetros | Nihon Kohden | BSM-2351K | 3647 | Hemodiálisis | Abr | No |  | MP Programada | X | Pendiente | X | C5 | 2026-04-30 | Ignacio Berner Bergara | Sí | Sí
789 | 443 | 2-120776 | Monitor Multiparámetros | Mindray | UMEC12 | KQ-04036895 | UPC 3er Piso | May | No |  | MP Programada | X | Pendiente | X | Si | 2026-05-29 | Matías Soazo Garrido | Sí | No
376 | 30 | 2-126872 | Monitor Multiparámetros | Philips | CM100 | CN12099174 | Medicina Física y Rehabilitación | May | Sí | Abr | MP Reprogramada | R | Pendiente | R | Si | 2026-05-29 | Ignacio Berner Bergara | Sí | No
572 | 226 | 2-113429 | Monitor Multiparámetros | Nihon Kohden | BSM-2351K | 3647 | Hemodiálisis | May | Sí | Abr | MP Reprogramada | R | Pendiente | R | Si | 2026-05-29 | Ignacio Berner Bergara | Sí | No
383 | 37 | 2-119187 | Monitor Multiparámetros | General Electric | B450 | SNT19480103HA | UPC Adulto | May | Sí | Abr | MP Reprogramada | X | Pendiente | X | C5 | 2026-05-29 | Ignacio Berner Bergara | Sí | Sí
378 | 32 | 200717-011278 | Monitor Multiparámetros | Nihon Kohden | BSM-3562 | 33034. | Cardiología (2do piso) | May | Sí | Abr | MP Reprogramada | X | Pendiente | X | C5 | 2026-05-29 | Ignacio Berner Bergara | Sí | Sí

## Bitácora
Fecha y hora | Acción | Detalle
11-06-2026, 4:54:47 p. m. | grabación iniciada
11-06-2026, 4:43:21 p. m. | grabación iniciada
11-06-2026, 4:29:38 p. m. | grabación iniciada
11-06-2026, 4:21:56 p. m. | grabación iniciada
11-06-2026, 3:55:31 p. m. | grabación iniciada
11-06-2026, 3:55:37 p. m. | importar | ProgramaciónMP_2026.xlsm (966 equipos)
11-06-2026, 3:55:44 p. m. | cambio de vista | Plan MP
11-06-2026, 3:55:51 p. m. | búsqueda | "119188" en vista Plan MP
11-06-2026, 3:56:16 p. m. | registro MP | Monitor Multiparámetros (Inv 2-119188) May: Matías Soazo Garrido, 2026-05-29, operativo Sí
11-06-2026, 3:56:27 p. m. | exportar | 1 registros
11-06-2026, 3:56:49 p. m. | búsqueda | "119632" en vista Plan MP
11-06-2026, 3:56:59 p. m. | registro MP | Monitor Multiparámetros (Inv 2-119632) May: Matías Soazo Garrido, 2026-06-11, operativo Sí
11-06-2026, 3:57:10 p. m. | registro MP | Monitor Multiparámetros (Inv 2-119632) May: Matías Soazo Garrido, 2026-05-11, operativo Sí
11-06-2026, 3:57:32 p. m. | búsqueda | "119633" en vista Plan MP
11-06-2026, 3:57:45 p. m. | registro MP | Monitor Multiparámetros (Inv 2-119633) May: Matías Soazo Garrido, 2026-05-29, operativo Sí
11-06-2026, 3:57:58 p. m. | búsqueda | "119629" en vista Plan MP
11-06-2026, 3:58:14 p. m. | registro MP | Monitor Multiparámetros (Inv 2-119629) May: Matías Soazo Garrido, 2026-05-29, operativo Sí
11-06-2026, 3:58:21 p. m. | grabación detenida
11-06-2026, 4:10:36 p. m. | grabación iniciada
11-06-2026, 4:10:42 p. m. | importar backup | Registros_MP_2026-06-11 (1).xlsx: 0 registros nuevos, 4 actualizados
11-06-2026, 4:10:54 p. m. | búsqueda | "119629" en vista Equipos
11-06-2026, 4:10:55 p. m. | cambio de vista | Plan MP
11-06-2026, 4:11:14 p. m. | búsqueda | "12" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:11:17 p. m. | búsqueda | "120776" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:11:32 p. m. | registro MP | MP Programada Monitor Multiparámetros (Inv 2-120776) May: Matías Soazo Garrido, 2026-05-29, operativo Sí
11-06-2026, 4:11:47 p. m. | búsqueda | "119650" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:12:03 p. m. | registro MP | MP Programada Monitor Multiparámetros (Inv 2-119650) May: Matías Soazo Garrido, 2026-05-27, operativo Sí
11-06-2026, 4:12:19 p. m. | búsqueda | "011272" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:12:24 p. m. | búsqueda | "011278" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:13:07 p. m. | búsqueda | "119187" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:13:18 p. m. | búsqueda | "113429" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:13:31 p. m. | búsqueda | "126872" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:16:38 p. m. | grabación detenida
11-06-2026, 4:22:08 p. m. | importar backup | Registros_MP_2026-06-11 (2).xlsx: 6 registros nuevos, 0 actualizados
11-06-2026, 4:22:25 p. m. | cambio de vista | Plan MP
11-06-2026, 4:22:31 p. m. | búsqueda | "1268" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:22:33 p. m. | búsqueda | "126872" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:23:23 p. m. | registro MP | MP Reprogramada Monitor Multiparámetros (Inv 2-126872) Abr: Ignacio Berner Bergara, 2026-05-29, operativo Sí, DOC PENDIENTE
11-06-2026, 4:23:35 p. m. | filtro docs pendientes | activado
11-06-2026, 4:24:03 p. m. | filtro discrepancias | activado
11-06-2026, 4:24:09 p. m. | cambio de vista | Plan MP
11-06-2026, 4:24:19 p. m. | búsqueda | "126872" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:24:25 p. m. | cambio de vista | Equipos
11-06-2026, 4:24:29 p. m. | cambio de vista | Plan MP
11-06-2026, 4:24:45 p. m. | búsqueda | "126872" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:24:50 p. m. | búsqueda | "12687" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:25:05 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:25:13 p. m. | búsqueda | "126872" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:29:44 p. m. | importar backup | Registros_MP_2026-06-11 (3).xlsx: 7 registros nuevos, 0 actualizados
11-06-2026, 4:29:52 p. m. | búsqueda | "126872" en vista Equipos
11-06-2026, 4:29:54 p. m. | cambio de vista | Plan MP
11-06-2026, 4:30:16 p. m. | registro eliminado | Monitor Multiparámetros Abr
11-06-2026, 4:30:52 p. m. | registro MP reprogramada | Monitor Multiparámetros (Inv 2-126872): programada Abr, ejecutada 2026-05-29 → nuevo evento R en May, X se mantiene en Abr, DOC PENDIENTE
11-06-2026, 4:30:58 p. m. | filtro docs pendientes | activado
11-06-2026, 4:31:18 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:31:23 p. m. | búsqueda | "126877" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:31:26 p. m. | búsqueda | "126872" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:31:49 p. m. | búsqueda | "113429" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:32:12 p. m. | registro MP reprogramada | Monitor Multiparámetros (Inv 2-113429): programada Abr, ejecutada 2026-05-29 → nuevo evento R en May, X se mantiene en Abr, DOC PENDIENTE
11-06-2026, 4:32:24 p. m. | búsqueda | "119187" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:32:38 p. m. | registro MP reprogramada | Monitor Multiparámetros (Inv 2-119187): programada Abr, ejecutada 2026-05-29 → nuevo evento R en May, X se mantiene en Abr, DOC PENDIENTE
11-06-2026, 4:32:52 p. m. | búsqueda | "011278" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:33:01 p. m. | registro MP reprogramada | Monitor Multiparámetros (Inv 200717-011278): programada Abr, ejecutada 2026-05-29 → nuevo evento R en May, X se mantiene en Abr, DOC PENDIENTE
11-06-2026, 4:33:14 p. m. | exportar | 10 registros
11-06-2026, 4:37:00 p. m. | búsqueda | "2-719879" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:37:01 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:37:11 p. m. | búsqueda | "2-719879" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:37:19 p. m. | búsqueda | "719879" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:37:20 p. m. | cambio de vista | Equipos
11-06-2026, 4:37:25 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:37:29 p. m. | búsqueda | "2-719879" en vista Equipos
11-06-2026, 4:37:29 p. m. | cambio de vista | Plan MP
11-06-2026, 4:37:34 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:38:03 p. m. | filtro docs pendientes | activado
11-06-2026, 4:38:37 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:38:40 p. m. | búsqueda | "2-126872" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:39:41 p. m. | importar | ProgramaciónMP_2026.xlsm (966 equipos)
11-06-2026, 4:39:49 p. m. | cambio de vista | Equipos
11-06-2026, 4:39:56 p. m. | cambio de vista | Plan MP
11-06-2026, 4:39:56 p. m. | filtro discrepancias | activado
11-06-2026, 4:41:10 p. m. | grabación detenida
11-06-2026, 4:43:29 p. m. | importar backup | Registros_MP_2026-06-11 (5).xlsx: 10 registros nuevos, 0 actualizados
11-06-2026, 4:43:32 p. m. | cambio de vista | Plan MP
11-06-2026, 4:43:39 p. m. | filtro docs pendientes | activado
11-06-2026, 4:44:02 p. m. | registro MP | MP Reprogramada Monitor Multiparámetros (Inv 2-126872) May: Ignacio Berner Bergara, 2026-05-29, resultado Si, operativo Sí
11-06-2026, 4:44:17 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:44:21 p. m. | búsqueda | "2-126872" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:44:48 p. m. | registro MP reprogramada | Monitor Multiparámetros (Inv 2-126872): programada Abr, ejecutada 2026-05-29 → nuevo evento X en May, X se mantiene en Abr, DOC PENDIENTE
11-06-2026, 4:45:28 p. m. | registro MP | MP Reprogramada Monitor Multiparámetros (Inv 2-126872) May: Ignacio Berner Bergara, 2026-05-29, resultado Si, operativo Sí
11-06-2026, 4:45:53 p. m. | registro MP | MP Programada Monitor Multiparámetros (Inv 2-126872) Abr: Ignacio Berner Bergara, 2026-04-30, resultado C5, operativo Sí, DOC PENDIENTE
11-06-2026, 4:46:02 p. m. | filtro docs pendientes | activado
11-06-2026, 4:46:04 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:46:06 p. m. | filtro docs pendientes | activado
11-06-2026, 4:47:11 p. m. | búsqueda | "2-113429" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:47:23 p. m. | registro MP | MP Reprogramada Monitor Multiparámetros (Inv 2-113429) May: Ignacio Berner Bergara, 2026-05-29, resultado Si, operativo Sí
11-06-2026, 4:47:26 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:47:29 p. m. | búsqueda | "2-113429" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:47:50 p. m. | registro MP | MP Programada Monitor Multiparámetros (Inv 2-113429) Abr: Ignacio Berner Bergara, 2026-04-30, resultado C5, operativo Sí, DOC PENDIENTE
11-06-2026, 4:48:11 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:48:12 p. m. | filtro docs pendientes | activado
11-06-2026, 4:49:10 p. m. | búsqueda | "2-119187" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:49:22 p. m. | registro MP | MP Reprogramada Monitor Multiparámetros (Inv 2-119187) May: Ignacio Berner Bergara, 2026-05-29, resultado Si, operativo Sí
11-06-2026, 4:49:26 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:49:29 p. m. | búsqueda | "2-119187" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:49:43 p. m. | registro MP reprogramada | Monitor Multiparámetros (Inv 2-119187): programada Abr, ejecutada 2026-05-29 → nuevo evento X en May, X se mantiene en Abr, DOC PENDIENTE
11-06-2026, 4:49:52 p. m. | filtro docs pendientes | activado
11-06-2026, 4:49:54 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:49:54 p. m. | filtro docs pendientes | activado
11-06-2026, 4:50:17 p. m. | registro MP | MP Reprogramada Monitor Multiparámetros (Inv 200717-011278) May: Ignacio Berner Bergara, 2026-05-29, resultado Si, operativo Sí
11-06-2026, 4:50:19 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:50:22 p. m. | búsqueda | "200717-011278" en vista Plan MP
11-06-2026, 4:50:31 p. m. | registro MP reprogramada | Monitor Multiparámetros (Inv 200717-011278): programada Abr, ejecutada 2026-05-29 → nuevo evento X en May, X se mantiene en Abr, DOC PENDIENTE
11-06-2026, 4:50:38 p. m. | limpiar filtros
11-06-2026, 4:50:47 p. m. | grabación detenida
11-06-2026, 4:54:58 p. m. | importar backup | Registros_MP_2026-06-11 (6).xlsx: 12 registros nuevos, 0 actualizados
11-06-2026, 4:55:02 p. m. | cambio de vista | Plan MP
11-06-2026, 4:55:04 p. m. | filtro docs pendientes | activado